## 1. Resumen Ejecutivo
Métrica | Valor
Versión Actual | Centauro v2.0 Multi-Agente
Arquitectura | Sistema modular con 7 agentes especializados + Sheriff
Reducción de Costes vs v1.0 | ~60% reducción (batch processing + extractos inteligentes)
Velocidad de Procesamiento | 24-36 seg/entrevista (antes: 5 min)
Precisión de Evaluación | Sheriff con validación fuzzy matching (>75% confianza)
Bloques Evaluados | 7 bloques: Apertura, Detección, Presentación, Objeciones, Cierre, Estilo, Legal
Formatos Soportados | Word (Teams), VTT (con/sin speakers), TXT
Anti-Alucinaciones | Activo - Penaliza -2 puntos si <30% evidencias verificables
Estado del Proyecto | 🟢 OPERATIVO - Versión Low-Cost en Producción

## 2. Fase 1 - Implementado
Componente | Estado | Archivo | Funcionalidad | Coste (USD/llamada)
Base Agent (Template) | ✅ Completado | centauro/agents/base_agent.py | Interfaz base para todos los agentes con validación de evidencias | $0.0001
Diarization Agent | ✅ Completado | centauro/agents/diarization_agent.py | Soporte para Word (Teams), VTT (UUID/speakers), TXT con mapeo inteligente | $0
Apertura Agent | ✅ Completado | centauro/agents/apertura_agent.py | Evalúa saludo, presentación y generación de rapport | $0.0008
Detección Necesidades Agent | ✅ Completado | centauro/agents/deteccion_agent.py | Evalúa preguntas de descubrimiento y escucha activa (SPIN) | $0.0015
Presentación Agent | ✅ Completado | centauro/agents/presentacion_agent.py | Evalúa personalización y conexión programa-necesidad | $0.0015
Objeciones Agent | ✅ Completado | centauro/agents/objeciones_agent.py | Evalúa manejo de resistencias con técnicas estructuradas | $0.0012
Cierre Agent | ✅ Completado | centauro/agents/cierre_agent.py | Evalúa próximos pasos y generación de compromiso | $0.0008
Estilo Agent | ✅ Completado | centauro/agents/estilo_agent.py | Evalúa tono, vocabulario, empatía y profesionalismo | $0.0015
RAG Dinámico | ✅ Completado | centauro/core/rag_dynamic.py | Búsqueda adaptativa con Top-K=5, 6 muestras distribuidas en llamadas largas | $0.0004
Orquestador con Sheriff | ✅ Completado | centauro/core/orchestrator.py | Batch processing (2 llamadas vs 7), Sheriff anti-alucinaciones, síntesis | $0.0002
Control de Gastos | ✅ Completado | centauro/llm_client.py | Registro automático en CSV con tarifas actualizadas | $0
Generación de PDFs | ✅ Completado | centauro/reports.py | Generación automática de reportes PDF profesionales | $0
Optimizaciones de Tokens | ✅ Completado | centauro/core/config_agents.py | Batch ligero/pesado, extractos inteligentes, cache de temas | Ahorro: $0.005

## 3. Fase 2 - Mejoras (1-2m)
Prioridad | Mejora | Descripción | Esfuerzo (días) | Impacto | Tecnología
🔴 Alta | RAG con Ejemplos de Buenas Prácticas | Añadir fragmentos de entrevistas TOP como ejemplos en el RAG. Ej: 'Apertura excelente: [ASESOR]: Buenos días María, ¿es buen momento?...' | 5 | Alto - Mejora calidad evaluaciones 30% | ChromaDB + Curation manual
🔴 Alta | Validación de Mapeo ASESOR/LEAD | Confirmar mapeo antes de ejecutar. Mostrar: 'Rubén → ASESOR, Mary → LEAD. ¿Correcto? (s/n)' | 2 | Alto - Reduce errores críticos | Python input() o Streamlit UI
🔴 Alta | Dashboard de Métricas | Panel web con métricas: Notas promedio por asesor, evolución temporal, bloques débiles, costes acumulados | 10 | Alto - Visibilidad para managers | Streamlit + Plotly
🟡 Media | Envío Automático de Reportes (Email) | Enviar PDF automáticamente al asesor + CC al manager vía email (SMTP o SendGrid) | 3 | Medio - Automatización flujo | smtplib o SendGrid API
🟡 Media | Repositorio Centralizado de Datos | Base de datos (SQLite o PostgreSQL) con todas las evaluaciones históricas para análisis BI | 7 | Alto - Habilita análisis avanzado | SQLite (local) o PostgreSQL
🟡 Media | Agente Legal Mejorado (Compliance) | Detectar palabras clave específicas de compliance (RGPD, grabación, consentimiento) con precisión | 3 | Medio - Reduce falsos negativos | Regex + NLP avanzado
🟡 Media | Feedback Personalizado por Asesor | Generar recomendaciones específicas según historial: 'En tus últimas 3 llamadas, tu cierre promedia 2.5/5' | 5 | Alto - Personalización feedback | Pandas + agregaciones
🟢 Baja | Exportación a Google Sheets | Subir reportes automáticamente a Google Sheets para análisis colaborativo | 2 | Medio - Facilita colaboración | gspread (Google Sheets API)
🟢 Baja | Integración con CRM | Sincronizar con Salesforce/HubSpot: Actualizar oportunidad con nota de llamada | 8 | Alto - Integración ecosistema | API REST del CRM

## 4. Fase 3 - Azure (3-4m)
Componente | Ventaja vs Actual | Coste Mensual Estimado | Esfuerzo Migración | Prioridad
Azure OpenAI Service | Modelos GPT-4 en región europea (GDPR), SLA 99.9%, menos latencia | $150 (500 llamadas/mes con gpt-4o) | 5 días | 🔴 Alta
Azure Blob Storage | Almacenamiento ilimitado para transcripciones, PDFs, CSVs con redundancia geográfica | $5 (100 GB almacenamiento) | 2 días | 🟡 Media
Azure SQL Database | Base de datos empresarial con backups automáticos, alta disponibilidad | $30 (tier básico con 10 GB) | 3 días | 🔴 Alta
Azure Functions (Serverless) | Ejecución automática por trigger (nueva transcripción → análisis automático) | $20 (1M ejecuciones/mes) | 7 días | 🟡 Media
Azure Bot Service (Teams) | Bot nativo en Teams: 'Analiza mi última llamada' desde el chat | $0 (incluido con Microsoft 365) | 10 días | 🔴 Alta
Azure Application Insights | Monitorización en tiempo real: errores, latencia, costes por departamento | $10 (monitorización básica) | 2 días | 🟢 Baja
Azure Key Vault | Gestión segura de API keys y secrets con auditoría completa | $0 (tier gratuito suficiente) | 1 día | 🔴 Alta
Azure DevOps (CI/CD) | Despliegues automáticos, testing, rollback instantáneo | $0 (incluido con Azure) | 5 días | 🟡 Media

## 5. Fase 4 - Bot Teams (4-6m)
Funcionalidad | Descripción | Tecnología | Valor para el Negocio | Esfuerzo (días)
Comando: /analizar [archivo] | Usuario sube transcripción en Teams → Bot la analiza y devuelve reporte en 30 seg | Azure Bot Framework + Bot Service | Reduce tiempo de análisis de 2h/semana a 0 (100% automático) | 10
Comando: /mis-metricas | Muestra nota promedio, evolución últimos 30 días, bloque más débil | Azure SQL + Power BI Embedded | Visibilidad inmediata de rendimiento → Mejora continua | 5
Comando: /equipo-metricas | Manager ve dashboard del equipo: ranking, tendencias, alertas | Power BI + Row-Level Security | Managers toman decisiones data-driven en tiempo real | 7
Notificación Automática Post-Llamada | Cuando termina una llamada grabada, bot envía automáticamente el análisis al asesor | Azure Logic Apps + Teams Webhooks | Feedback instantáneo → Acelera aprendizaje 3x | 5
Chat Interactivo con Claude | '¿Por qué tuve 2/5 en cierre?' → Bot explica con ejemplos de la transcripción | Bot Framework + Claude API | Resolución de dudas sin esperar a reuniones de coaching | 15
Búsqueda de Buenas Prácticas | 'Muéstrame ejemplos de buen manejo de objeciones de precio' → Bot busca en RAG | ChromaDB + Semantic Search | Democratiza el conocimiento → Asesores aprenden de los mejores | 8
Comparación entre Asesores | '¿Cómo me comparo con Juan en detección de necesidades?' → Bot muestra gráfica | Pandas + Matplotlib/Plotly | Gamificación sana → Competencia positiva entre equipos | 6
Alertas de Compliance | Si detecta <30% evidencias verificables → Notifica a Quality Team | Azure Monitor + Custom Alerts | Reduce riesgos legales → Detección temprana de incumplimientos | 4
Sugerencias de Mejora Personalizadas | 'Basado en tus últimas 5 llamadas, practica cerrar con doble alternativa' | ML Recommendations (Azure ML o custom) | Coaching personalizado escalable sin aumentar headcount | 12

## 6. Timeline Global
Fase | Hito | Mes Inicio | Mes Fin | Estado | Responsable
Fase 1 | Sistema Multi-Agente v2.0 | Enero 2025 | Enero 2025 | ✅ Completado | Equipo IA + Claude
Fase 1 | Optimizaciones de Costes | Enero 2025 | Enero 2025 | ✅ Completado | Equipo IA + Claude
Fase 1 | Sheriff Anti-Alucinaciones | Enero 2025 | Enero 2025 | ✅ Completado | Equipo IA + Claude
Fase 2 | RAG con Ejemplos | Febrero 2025 | Febrero 2025 | 🔄 En progreso | Equipo IA
Fase 2 | Dashboard de Métricas | Marzo 2025 | Marzo 2025 | 📋 Planificado | Equipo BI
Fase 2 | Envío Automático Reportes | Marzo 2025 | Abril 2025 | 📋 Planificado | Equipo DevOps
Fase 2 | Repositorio de Datos | Marzo 2025 | Abril 2025 | 📋 Planificado | Equipo Data
Fase 3 | Migración Azure OpenAI | Abril 2025 | Mayo 2025 | 📋 Planificado | Equipo Cloud
Fase 3 | Azure SQL + Blob Storage | Abril 2025 | Mayo 2025 | 📋 Planificado | Equipo Cloud
Fase 3 | Azure Key Vault + Insights | Mayo 2025 | Mayo 2025 | 📋 Planificado | Equipo DevOps
Fase 4 | Bot Teams (Comandos Básicos) | Junio 2025 | Julio 2025 | 📋 Planificado | Equipo IA + IT
Fase 4 | Chat Interactivo + Alertas | Julio 2025 | Agosto 2025 | 📋 Planificado | Equipo IA + IT
Fase 4 | Recomendaciones ML | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | 📋 Planificado | Equipo IA + Data Science

## 7. Análisis de Costes
Concepto | Coste Mensual | Notas
ACTUAL - OpenAI gpt-4o-mini | $3.85 | Basado en 500 llamadas/mes, promedio 11 llamadas API/entrevista
ACTUAL - Almacenamiento Local | $0 | CSV local sin redundancia ni backups
ACTUAL - Infraestructura | $0 | Ejecuta en máquina local del usuario
ACTUAL - TOTAL MENSUAL | $3.85
AZURE - OpenAI Service (500 llamadas/mes) | $150 | Incluye SLA 99.9%, GDPR compliance, soporte empresarial
AZURE - Blob Storage (100 GB) | $5 | Almacenamiento ilimitado con redundancia geo
AZURE - SQL Database (Basic tier) | $30 | 10 GB datos, backups automáticos, alta disponibilidad
AZURE - Bot Service | $0 | Incluido con Microsoft 365 E3/E5
AZURE - Functions + Logic Apps | $20 | 1M ejecuciones/mes serverless
AZURE - Application Insights | $10 | Logs, métricas, alertas en tiempo real
AZURE - Key Vault | $0 | Tier gratuito suficiente para secrets
AZURE - TOTAL MENSUAL | $215
Diferencia Mensual | +$211.15 | Incremento inicial pero...
ROI Estimado (ahorro tiempo x valor) | $2,400/mes (20h/mes ahorradas x $120/h) | Ahorro neto: $2,185/mes ($26,220/año)

## 8. RAG - Buenas Prácticas
Bloque | Tipo | Ejemplo (Fragmento de Entrevista Real) | Por qué es Excelente/Deficiente | Usar en RAG como
Apertura | ✅ Excelente (5/5) | [ASESOR]: Hola María, ¿es buen momento para hablar? Soy Ana de OBS y te llamo porque vi que estás interesada en nuestro Máster en BI. [LEAD]: Sí, perfecto, justo ahora tengo 20 minutos. | ✅ Saludo profesional + verifica buen momento + conecta con interés del lead | Ejemplo de apertura excelente con técnica de rapport
Apertura | ⚠️ Correcto (3/5) | [ASESOR]: Buenos días, soy de OBS Business School. [LEAD]: Hola. | ⚠️ Saludo educado pero frío, no personaliza ni genera conexión | Ejemplo de apertura estándar (3/5)
Apertura | ❌ Deficiente (1/5) | [ASESOR]: Hola. [LEAD]: ¿Quién es? | ❌ Brusco, sin presentación, genera desconfianza | Anti-patrón: apertura deficiente a evitar
Detección de Necesidades | ✅ Excelente (5/5) | [ASESOR]: Antes de contarte del programa, cuéntame ¿qué te motivó a buscar esta formación? [LEAD]: Bueno, llevo 5 años en mi empresa y siento que necesito dar el salto a un puesto más estratégico. | ✅ Pregunta abierta que invita al lead a compartir su 'por qué' profundo | Ejemplo de técnica SPIN: Situation question
Detección de Necesidades | ❌ Deficiente (1/5) | [ASESOR]: El máster tiene 12 meses de duración. [LEAD]: Ah, ok. | ❌ Dump de información sin entender qué busca el lead | Anti-patrón: presentación sin descubrimiento previo
Presentación | ✅ Excelente (5/5) | [ASESOR]: Basándome en lo que me cuentas de tu objetivo de ser Data Manager, este máster te da exactamente eso: casos reales, herramientas como Power BI y Tableau, y un proyecto final con una empresa real. [LEAD]: Eso suena muy alineado con lo que busco. | ✅ Conecta beneficios del programa con el objetivo específico del lead | Ejemplo de presentación consultiva personalizada
Presentación | ❌ Deficiente (1/5) | [ASESOR]: El programa cubre inteligencia de negocio y análisis de datos. [LEAD]: Ya, pero ¿es práctico o solo teoría? | ❌ Presenta características sin vincularlas a necesidades | Anti-patrón: dump de características sin beneficios
Manejo de Objeciones | ✅ Excelente (5/5) | [ASESOR]: Entiendo tu preocupación por el precio, es una inversión importante. Déjame preguntarte ¿es solo el precio o hay algo más que te frena? [LEAD]: Bueno, también el tiempo... | ✅ Valida la emoción + aísla la objeción real con pregunta | Ejemplo de técnica 'aislar objeción'
Manejo de Objeciones | ❌ Deficiente (1/5) | [ASESOR]: El precio es 8.500 euros. [LEAD]: Es caro. [ASESOR]: Sí. [LEAD]: (silencio incómodo) | ❌ Respuesta pasiva que no resuelve la duda ni profundiza | Anti-patrón: manejo pasivo de objeciones
Cierre | ✅ Excelente (5/5) | [ASESOR]: Perfecto María, entonces quedamos en que hoy te envío el dossier completo y el formulario de admisión. Tú me lo devuelves completado máximo el viernes, y el lunes hacemos la entrevista de admisión. ¿Te viene bien a las 10am? [LEAD]: Sí, perfecto. | ✅ Resume acuerdos + establece fecha concreta + pide confirmación | Ejemplo de cierre estructurado con técnica asuntiva
Cierre | ❌ Deficiente (1/5) | [ASESOR]: Bueno, piénsatelo y me dices. [LEAD]: Ok, gracias. | ❌ Pasivo, sin próximo paso claro ni compromiso | Anti-patrón: cierre débil sin compromiso